## Sheet2
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Key | Issue Type | Parent | Summary | Done | Assignee | Sprint | Start date | Inferred start date | Due date | Inferred due date | Issue color
YRS-38 | Epic |  | Stabilisation et Documentation de la V1 | Done | [6 empty] | grey
YRS-69 | Story | YRS-38 | Realisation du diagramme UML | Done | NOUNGOUA NOUNGOUA TEDDY STEVEN | [5 empty] | purple
YRS-70 | Story | YRS-38 | Documenter les flux du systeme | Done | NOUNGOUA NOUNGOUA TEDDY STEVEN | [5 empty] | purple
YRS-71 | Story | YRS-38 | Mettre a jour l'architecture fonctionnelle | Done | NOUNGOUA NOUNGOUA TEDDY STEVEN | [5 empty] | purple
YRS-52 | Epic |  | Initialisation de l'environnement de developpement | Done | [6 empty] | dark_orange
YRS-53 | Story | YRS-52 | Conception Front-End | Done | Loic-Aurel NANKAP-NDIZEU | [5 empty] | purple
YRS-54 | Task | YRS-52 | Definir l'architecture front | Done | Loic-Aurel NANKAP-NDIZEU | [5 empty] | purple
YRS-55 | Task | YRS-52 | Organiser structure des composants | Done | Loic-Aurel NANKAP-NDIZEU | [5 empty] | purple
YRS-56 | Task | YRS-52 | Configurer environnement front | Done | Loic-Aurel NANKAP-NDIZEU | [5 empty] | purple
YRS-57 | Story | YRS-52 | Conception Back-End | Done | Lionel Tofa | [5 empty] | purple
YRS-58 | Task | YRS-52 | Definir l'architecture backend | Done | Lionel Tofa | [5 empty] | purple
YRS-59 | Task | YRS-52 | Structurer services/API | Done | Lionel Tofa | [5 empty] | purple
YRS-61 | Story | YRS-52 | Integration Dev | Done | Joseph Emmanuel NKOULOU | [5 empty] | purple
YRS-62 | Task | YRS-52 | Configurer depot Git & Configurer branches de travail &Verifier la communication front/back | Done | Joseph Emmanuel NKOULOU | [5 empty] | purple
YRS-63 | Epic |  | Preparation et modelisation des donnees | Done | [6 empty] | purple
YRS-64 | Story | YRS-63 | Structuration des donnees | Done | MAKONGNE July | [5 empty] | purple
YRS-65 | Task | YRS-63 | Creer dictionnaire de donnees & Definir relations entre entites & Valider schema data | Done | MAKONGNE July | [5 empty] | purple
YRS-66 | Story | YRS-63 | Preparation des modeles IA | Done | MAKONGNE July | [5 empty] | purple
YRS-67 | Epic |  | Realisation de la partie Administrateur de l'application | Done | [6 empty] | dark_purple
YRS-68 | Story | YRS-67 | Gestion des utilisateurs et Tableau de bord | Done | Joseph Emmanuel NKOULOU | [5 empty] | purple