## Sheet3
Key | Issue Type | Parent | Summary | Status | Assignee | Sprint | Start date | Inferred start date | Due date | Inferred due date | Issue color
YRS-72 | Epic |  | Validation fonctionnelle | Done |  |  |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | orange
YRS-73 | Story | YRS-72 | Preparation et Realisation des tests | Done | Loic-Aurel NANKAP-NDIZEU | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-74 | Task | YRS-72 | Elaborer les cas de tests | Done | Loic-Aurel NANKAP-NDIZEU | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-75 | Task | YRS-72 | Mettre a jour la matrice de tracabilite | Done | MAKONGNE July | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-76 | Task | YRS-72 | Preparer l'environnement de test | Done | Lionel Tofa | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-81 | Story | YRS-72 | Realisation de la Documentation du projet | Done | Joseph Emmanuel NKOULOU | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-77 | Epic |  | Retours utilisateurs | Done |  |  |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | dark_green
YRS-78 | Story | YRS-77 | Preparation de l'evaluation utilisateur | Done | NOUNGOUA NOUNGOUA TEDDY STEVEN | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-82 | Epic |  | Gestion final du projet | Done |  |  |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | yellow
YRS-83 | Task | YRS-82 | Rediger le bilan du projet & Finaliser les indicateurs du projet | Done | Lionel Tofa | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-84 | Task | YRS-82 | Realisation la video | Done | MAKONGNE July | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple
YRS-85 | Task | YRS-82 | Realisation du ppt | Done | Joseph Emmanuel NKOULOU | YRS Sprint 4 |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-10 | purple