## Registre des risques
REGISTRE DES RISQUES
ID | Nature de risque | Description | Gravité (1-5) | Prob. (0-1) | Criticité (0-5) | Niveau | Conséquence si avéré | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
R1 | Sécurité | Intrusion de comptes hors domaine @ucac-icam.com | 5 | 0.8 | 4.0 | Critique | Flicage des étudiants, spam, harcèlement. | Loïc | Liaison AD/Google SSO obligatoire. | Blocage IP et purge des comptes.
R2 | Éthique | Publication de contenus inappropriés (Haine/Nudes) | 5 | 0.7 | 2026-05-03 | Critique | Fermeture administrative de l'appli par l'école. | Lionel | API de censure IA automatique (ES-006). | Suppression manuelle par modérateur.
R3 | Performance | Latence du Fil d'actualité > 5 secondes | 3 | 0.9 | 2026-07-02 | Moyen | Abandon massif de l'application (Désinstallation). | Joseph | Optimisation du cache et des requêtes SQL. | Redémarrage service et purge cache.
R4 | Exploitation | Crash serveur sans sauvegarde (Pas de PRA) | 5 | 0.3 | 2026-05-01 | Élevé | Perte totale des données et du travail. | July | Script de backup auto quotidien (ET-009). | Restauration via backup J-1.
R5 | Matériel | Surchauffe du serveur central sur le campus | 4 | 0.4 | 2026-06-01 | Élevé | Arrêt brutal du service Yansnet. | Joseph | Installation dans un local ventilé/climatisé. | Migration temporaire sur Cloud/Host.
R6 | Adoption | Taux d'utilisation < 60% des étudiants | 4 | 0.5 | 2.0 | Moyen | Projet considéré comme un échec (ROI nul). | Lionel | Campagne de com' via les délégués. | Ajout de fonctions "utiles" (Menu, Notes).
R7 | Légal | Stockage de données personnelles non chiffrées | 4 | 0.4 | 2026-06-01 | Élevé | Poursuites judiciaires en cas de fuite. | Teddy | Chiffrement au repos (AES-256) (ES-002). | Signalement à l'administration/Changement clés.
R8 | Réseau | Défaillance de la fibre optique campus | 3 | 0.6 | 2026-08-01 | Moyen | Appli inaccessible depuis l'extérieur. | Joseph | Mode dégradé LAN uniquement (ET-006). | Utilisation d'un routeur 4G de secours.
R9 | Gouvernance | Conflit entre modérateurs (abus de pouvoir) | 3 | 0.5 | 2026-05-01 | Moyen | Révolte des étudiants, sentiment d'injustice. | July | Validation de la Matrice des Droits (EF-007). | Retrait des droits au modérateur fautif.
R10 | Technique | Bugs sur les téléphones bas de gamme (Android v6/7) | 3 | 0.7 | 2026-01-02 | Moyen | Exclusion d'une partie des étudiants. | Loïc | Tests sur émulateurs versions anciennes. | Version "Lite" de l'interface web.
R11 | Infrastructure | Saturation de l'espace disque (Vidéos 4K) | 3 | 0.8 | 2026-04-02 | Moyen | Impossibilité de poster de nouveaux contenus. | Teddy | Limite de 50 Mo par fichier (Scénario 5). | Nettoyage des fichiers temporaires.
R12 | Projet | Retard de livraison des corrections P1 | 4 | 0.6 | 2026-04-02 | Élevé | Soutenance ratée, note pénalisée. | July | Planning GANTT strict et réunions J-2. | Réduction du périmètre (Drop V2).
R13 | Utilisation | Usurpation d'identité d'un prof ou délégué | 5 | 0.5 | 2026-05-02 | Critique | Fausses informations, désordre sur le campus. | Loïc | Marqueur visuel "Vérifié" (EF-012). | Bannissement et vérification manuelle ID.
R14 | Santé | Harcèlement en messages privés (DMs) | 4 | 0.6 | 2026-04-02 | Élevé | Risques psychosociaux pour les victimes. | Lionel | Bouton "Signaler" et blocage utilisateur. | Intervention des tuteurs/administration.
R15 | Technique | Échec des mises à jour OTA (Over-The-Air) | 2 | 0.4 | 0.8 | Faible | Version d'appli différente selon les élèves. | Teddy | Tests sur pipeline CI/CD (ET-007). | Envoi de lien de téléchargement direct.

## Matrice des risques
MATRICE DES RISQUES
Probabilité / Gravité | 1. Faible | 2. Mineure | 3. Modérée | 4. Majeure | 5. Critique
0.8 - 1.0 (Très Forte) |  |  | R3, R11 |  | R1
0.6 - 0.7 (Forte) |  |  | R8, R10 | R12, R14 | R2
0.4 - 0.5 (Moyenne) |  | R15 | R9 | R5, R6, R7 | R13
0.1 - 0.3 (Faible) |  |  |  |  | R4