## Gestion des Comptes Utilisateur
ID | Categorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
EF-001 | Compte | Inscription via SSO Google de l'université, réconcilie avec l'Active Directory institutionnel. | A Corriger | P1 | L'AD n'est pas encore intégré au flux SSO. Les deux mécanismes doivent être unifiés avant le déploiement.
EF-002 | Compte | Saisie du nom d'utilisateur, du mot de passe et de la photo de profil lors de l'inscription. | Valide & Fonctionnel | P1 | Flux d'inscription complet valide sur iOS et Android lors des tests beta.
Aucun incident bloquant signale.
EF-003 | Compte | Connexion et déconnexion sans erreur bloquante. Session de 30 jours avec refresh token. | Valide & Fonctionnel | P1 | Fonctionne correctement sur les deux plateformes. Révocation de session opérationnelle.
EF-004 | Compte | Modification du profil : avatar, biographie, nom d'usage. | Valide & Fonctionnel | P2 | Fonctionne. Mise à jour affichée en temps réel. Aucune régression observée.
EF-005 | Compte | Suppression de compte avec suppression ou archivage des données associées. | A Corriger | P1 | La politique de rétention n'est pas encore définie. A clarifier en priorité avant toute mise en production.
EF-006 | Compte | Session unique par appareil — connexion simultanée multi-appareils interdite (Phase 1). | Valide & Fonctionnel | P2 | Restriction active. Déconnexion automatique de la session la plus ancienne validée.
EF-007 | Compte | Matrice des droits par rôle : Etudiant, Modérateur, Admin, Alumni, Concierge. | A Corriger | P1 | Document non produit dans le MVP. Livrable obligatoire avant toute mise en production.
EF-008 | Publication | Publication de photos (max 3 Mo) avec légende et tags au format ^tag. | Valide & Fonctionnel | P1 | Fonctionne. Validation du format de tag opérationnelle. Fichiers hors limite rejetés cote client et serveur.
EF-009 | Publication | Publication de vidéos (max 20 Mo) avec indicateur de progression. | A Corriger | P1 | Dépassement du SLA observe sur appareils d'entrée de gamme. Optimiser le pipeline de compression vidéo.
Délai total <= 7 secondes.
EF-010 | Publication | Apparition de la publication dans le fil d'actualité dans un délai <= 2 s apres validation. | A Corriger | P1 | Latence de 2 à 5 s constatée en charge. Implémenter un mécanisme de cache push ou Web Socket.
EF-011 | Publication | Modèle automatique de validation du contenu avant diffusion (inclus dans le delai de 7 s). | A Corriger | P1 | Non intégré dans le MVP. A développer et déployer en priorité dans le sprint correctif.
EF-012 | Publication | Publications globales UCAC-ICAM en tête de fil avec marqueur prioritaire visible. | A Faire Evoluer | P1 | Identifie dans les remarques du CDC mais non implémente. A planifier pour la version 1.1. | f
EF-013 | Publication | Ajout d'une localisation géographique aux publications. | A Supprimer | P3 | Mentionne comme 'à ajouter ultérieurement' dans le CDC. Hors périmètre MVP — reporter en V2.

## Interactions sociales
ID | Categorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
EF-014 | Interaction | Like via bouton dédie ou triple tapotement sur la publication. | Valide & Fonctionnel | P2 | Les deux modes sont valides.
Compteur mis à jour en temps réel.
Double like bloque.
EF-015 | Interaction | Commentaires : ajout, affichage et suppression par l'auteur (max 500 caractères). | Valide & Fonctionnel | P2 | Fonctionne. Affichage chronologique. Longueur maximale respectée.
EF-016 | Interaction | Signalement de commentaires inappropriés avec transmission à la file de modération. | Valide & Fonctionnel | P2 | File de modération opérationnelles. Suspension automatique au 3e signalement validée.
EF-017 | Interaction | Suivi et désabonnement d'un compte en moins de 2 s, avec notification silencieuse. | Valide & Fonctionnel | P1 | Valide. Notification silencieuse envoyée. Mise à jour immédiate de l'interface confirmée.
EF-018 | Interaction | Affichage de la liste des abonnes et abonnements (chargement <= 3 | Valide & Fonctionnel | P2 | Fonctionne pour les 100 premiers résultats. Pagination a grande échelle à tester.
s).

## Messagerie directe et groupe
ID | Categorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
EF-019 | Messagerie | Messages directs (DM) chiffres de bout en bout. Délai d'envoi <= 2 s. | Valide & Fonctionnel | P1 | Fonctionnels. Délai valide.
Chiffrement en transit confirme.
EF-020 | Messagerie | Archivage des conversations cote serveur, accessibles apres réinstallation. | A Corriger | P2 | Conversations non retrouvables apres réinstallation. L'historique doit être lie au compte serveur.
EF-021 | Messagerie | Edition et suppression des messages envoyes dans les DM. | Valide & Fonctionnel | P2 | Fonctionne. Edition marquée 'modifie' avec horodatage. Suppression affiche '[message supprime]'.
EF-022 | Messagerie | Création de fils de discussion (groupes) et invitation d'autres utilisateurs. | Valide & Fonctionnel | P1 | Fonctionne. Création et gestion de groupes opérationnelles. Ajout d'administrateurs possible.
EF-023 | Messagerie | Canaux prives pré-crées par promotion, résidence et filière. | Valide & Fonctionnel | P1 | Canaux crées et segmentes correctement. Adhésion automatique selon les données d'inscription.
EF-024 | Messagerie | Partage de fichiers dans les groupes, limite a 50 Mo. | Valide & Fonctionnel | P2 | Valide. Vérification cote client et serveur. Refus automatique des fichiers hors limite.

## Canaux institutionnels et commu
ID | Catégorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
EF-025 | Communauté | Diffusion d'informations officielles UCAC-ICAM via des publications prioritaires. | Valide & Fonctionnel | P1 | Les comptes administrateurs peuvent publier. Marquage visuel distinctif à finaliser (voir EF-012).
EF-026 | Communauté | Lien avec les anciens étudiants | A Faire Evoluer | P3 | Fonctionnalité complexe hors périmètre MVP. Profil alumni distinct à spécifier en V2.
(Alumni) via les activités COCFET.
EF-027 | Communauté | Promotion des services et activités étudiants via des publications publiques. | Valide & Fonctionnel | P2 | Les publications publiques permettent déjà ce cas d'usage. Aucune action supplémentaire requise.

## Sécurité et authentification
ID | Categorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
ES-001 | Sécurité | Chiffrement de toutes les communications client-serveur (TLS 1.3 minimum). | Valide & Fonctionnel | P1 | Chiffrement en transit valide.
Certificats en place et renouvellement automatique configure.
ES-002 | Sécurité | Chiffrement des données au repos (base de données, fichiers media). | A Corriger | P1 | Chiffrement au repos non encore documente ni vérifie. A auditer et formaliser avant production.
ES-003 | Sécurité | Protection contre les injections | Valide & Fonctionnel | P1 | Bibliothèques de sanitisation en place. Audit de sécurité complet à planifier.
(SQL, XSS, CSRF) et vulnérabilités courantes.
ES-004 | Sécurité | Authentification SSO Google (OAuth 2.0) réconciliée avec l'Active Directory. | A Corriger | P1 | Voir EF-001. Mécanismes à unifier. Tokens JWT avec expiration courte à configurer.
ES-005 | Conformité | Respect de la politique de l'école et des lois camerounaises sur les contenus. | Valide & Fonctionnel | P1 | Charte d'utilisation intégrée et acceptée à l'inscription. Modération active.
ES-006 | Conformité | Suppression automatique des contenus pornographiques et haineux (modele de censure). | A Corriger | P1 | Modèle de censure non encore déployé. A intégrer en priorité dans le pipeline de modération.

## Performance et infrastructure
ID | Categorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
ET-001 | Performance | Chargement du fil, d'un profil, de la liste d'abonnes et des résultats de recherche <= 3 s. | A Corriger | P1 | Fil d'actualité : 2,8 s en moyenne, pic a 4,5 s sous charge. Optimiser les requêtes et le CDN.
ET-002 | Performance | Ouverture de l'application, envoi d'un DM, suivi/désabonnement <= 2 s. | Valide & Fonctionnel | P1 | Valide sur iOS et Android. Aucun dépassement de SLA constate lors des tests.
ET-003 | Performance | Publication d'une photo ou vidéo <= 7 s (upload + validation + indexation). | A Corriger | P1 | SLA dépasse sur connexion lente pour la vidéo. Upload asynchrone a implémenter.
ET-004 | Capacite | Serveur capable de supporter 125 000 utilisateurs simultanes. | A Faire Evoluer | P1 | MVP teste sur 500 utilisateurs. Tests de charge a grande echelle a planifier avant production.
ET-005 | Disponibilite | Taux de disponibilite superieur a 97 %. | A Faire Evoluer | P1 | Infrastructure non encore en production. Monitoring et SLA formels a mettre en place.
ET-006 | Reseau | Fonctionnement en mode degrade sur le reseau LAN de Yansoki. | A Corriger | P1 | Mode offline/LAN partiellement implemente. Synchronisation differee des contenus a completer.
ET-007 | Mise a jour | Deploiement de mises a jour progressives via le reseau de l'institut (OTA). | A Faire Evoluer | P2 | Mecanisme OTA non implemente. A integrer en V1.1 via un pipeline CI/CD.
ET-008 | Medias | Limites : 3 Mo photos, 20 Mo videos publications, 50 Mo groupes. | Valide & Fonctionnel | P2 | Controles en place cote client et serveur. Refus automatique des fichiers hors limite.
ET-009 | Sauvegarde | Plan de sauvegarde et Plan de Reprise d'Activite (PRA) documentes et testes. | A Faire Evoluer | P1 | Livrable prevu mais non encore fourni. La mise en production est bloquee sans ce document.

## Modération, IA et bien-etre étu
ID | Categorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
EO-01 | Bien-etre | Modele d'analyse sentimentale pour la detection precoce de la depression ou du surmenage. | A Faire Evoluer | P2 | Non integre au MVP. Necessite une specification technique detaillee et une validation ethique.
EO-02 | Bien-etre | Mecanisme d'alerte rapide en cas de detresse, accessible depuis l'interface principale. | A Faire Evoluer | P1 | Infrastructure reseau LAN non encore deployee. Protocole d'alerte et interlocuteurs a definir.
EO-03 | Moderation | Interface de moderation dediee pour valider, rejeter ou supprimer les contenus signales. | A Corriger | P1 | Conception fonctionnelle de l'outil de moderation absente. A produire en priorite.
EO-04 | Tests | Panel de 24 beta-testeurs, tests fonctionnels et collecte des retours utilisateurs. | Valide & Fonctionnel | P1 | Beta-tests realises. Retours collectes et anomalies identifiees. Corrections en cours.
EO-05 | Tests | Tests unitaires, d'integration, systeme et d'acceptation formalises. | A Corriger | P1 | Tests unitaires et d'integration partiels. Tests systeme et UAT complets a planifier.

## Exigences hors périmètres MVP
ID | Categorie | Exigence | Statut | Priorité | Commentaire / Action
EX-001 | Hors scope | Ajout d'une localisation geographique aux publications. | A Supprimer | P3 | Mentionne comme 'a ajouter ulterieurement'. Retirer du backlog MVP et reporter en V2.
EX-002 | Hors scope | Module alumni complet avec gestion integree des activites | A Supprimer | P3 | Perimetre complexe. A specifier dans un cahier des charges V2 dedie.
COCFET.
EX-003 | Hors scope | Connexion simultanee sur plusieurs appareils. | A Supprimer | P3 | Explicitement exclu de la Phase 1. A reconsiderer uniquement a partir de la Phase 2.